## PERT
Tâche | Optimiste (O) | Probable (M) | Pessimiste (P) | Durée Attendue (TE) | Variance
A | 3 | 5 | 7
B | 2 | 4 | 6
C | 4 | 6 | 10
D | 7 | 10 | 15
E | 2 | 3 | 4
F | 3 | 5 | 7
G | 2 | 3 | 6
H | 1 | 2 | 3